## 시트1
WBS |  |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
구분 | 작업 | 상세 내용 | 담당자 | 완료 여부 | bar: 1주차 25 수
기획 | 요구사항 정리 | 서비스 목표, 사용자 요구사항, 핵심 기능 정의서 작성 및 정리 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 25 수
| 기능 구조 정리 | 전체 기능 흐름 정리, 화면 및 기능 단위 구분, 기능구조도 작성 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 25 수
| API 계약 초안 작성 | 프론트엔드와 백엔드 간 요청/응답 형식, 인증 방식, 상태값, 에러 규칙 정의 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 25 수
설계 | 시스템 구조 설계 | frontend와 backend 분리 구조 설계, FastAPI와 React 기반 아키텍처 구성 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 25 수
| DB 모델 설계 | 사용자, 문서, 카테고리, 요약 엔티티 및 관계 설계 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 25 수
| 백엔드 계층 설계 | Router, Service, Repository, Schema 구조 분리 설계 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| 프론트 구조 설계 | Pages, Features, Components, Lib 중심 구조 설계 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| 인증 흐름 설계 | 로그인, 회원가입, 토큰 재발급, 로그아웃, 보호 라우팅 흐름 설계 | 인수 | 완료
환경 구축 | 프론트 개발환경 구축 | React, Vite, Tailwind, Axios 기반 프론트 개발환경 구성 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| 백엔드 개발환경 구축 | FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Uvicorn 기반 백엔드 환경 구성 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| DB 및 인프라 구축 | MariaDB, Redis, phpMyAdmin, Docker Compose 환경 구성 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| 실행 환경 통합 | 프론트, 백엔드, DB, Redis, 관리자 도구 간 포트 및 실행 연결 설정 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| 공통 설정 구성 | CORS, JWT 환경변수, Redis 연결, DB 초기화 설정 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 27 금
구현 | 공통 서버 구성 | FastAPI 앱 생성, 예외 처리, CORS, 헬스체크 API 구성 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 26 목
| 회원 인증 기능 구현(1) | 내 정보 조회 기능 구현 | 혜지 | 완료 | bar: 1주차 3 화 to 2주차 4 수
| 회원 인증 기능 구현(2) | 회원가입, 로그인 기능 구현 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 28 토
| 회원 인증 기능 구현(3) | 회원가입 시 이메일 인증 추가 구현 | 경훈 | 완료 | bar: 1주차 28 토
| 회원 인증 기능 구현(4) | 로그아웃 구현 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 28 토; 1주차 3 화 to 2주차 4 수
| 회원 인증 기능 구현(5) | 계정 확인 및 비밀번호 재설정 기능 구현 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 28 토; 1주차 3 화 to 2주차 4 수
| 토큰 관리 구현(1) | Access Token 발급 구현 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 1 일
| 토큰 관리 구현(2) | Refresh Token 발급 및 RTR 재발급, 쿠키 저장 처리 구현 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 3 화
| 로그인 보안 구현 | Redis 기반 로그인 시도 제한 및 비활성 사용자 차단 처리 | 지윤 | 완료 | bar: 2주차 4 수 to 2주차 5 목
| 이메일 인증 기능 구현 | 인증코드 발송 및 코드 검증 구현 | 인수 | 완료 | bar: 2주차 7 토 to 2주차 8 일
| 문서 업로드 기능 구현 | PDF 업로드 및 백그라운드 작업 시작 처리 구현 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 27 금 to 1주차 28 토
| 문서 저장 기능 구현 | 파일 저장 구현 | 이슬 | 완료 | bar: 1주차 27 금 to 1주차 1 일
| 문서 목록 기능 구현 | 페이지네이션, 검색, 상태 필터, 사용자/관리자 조회 분기 구현 | 이슬 | 완료 | bar: 1주차 3 화 to 2주차 4 수
| 문서 상세 및 삭제 구현 | 문서 상세 조회와 권한 기반 삭제 기능 구현 | 이슬 | 완료 | bar: 2주차 7 토 to 2주차 9 월
| PDF 파싱 및 텍스트 분리 구현 | PDF 파일 파싱, 본문 추출 | 혜지 | 완료 | bar: 1주차 25 수 to 1주차 26 목
| LLM 요약 기능 구현 | 추출된 텍스트를 기반으로 LLM 요약 생성 기능 구현 | 경훈 | 완료 | bar: 2주차 4 수 to 2주차 7 토
| LLM 요약 고도화 | LLM 요약 전처리 과정 | 지윤 | 완료 | bar: 2주차 8 일 to 2주차 9 월
| 요약 결과 산출 구현 | 요약 데이터 저장 및 PDF 다운로드 기능 구현 | 이슬 | 완료 | bar: 2주차 5 목 to 2주차 6 금
| 메인 화면 구현 | 메인 페이지, 헤더, 푸터, 공통 레이아웃 구성 | 인수 | 완료 | bar: 1주차 1 일 to 1주차 2 월
| 인증 UI 구현(1) | 아이디 찾기, 비밀번호 재설정 폼 구현 | 인수 | 완료 | bar: 2주차 4 수 to 2주차 5 목
| 인증 UI 구현(2) | 로그인/회원가입 모달 구현 | 지윤 | 완료
| 인증 UI 구현(3) | 회원가입 이메일 인증 UI 구현 | 경훈 | 완료
| 업로드 화면 구현 | 파일 드롭존, 업로드 상태 표시, 결과 카드 UI 구현 | 지윤 | 완료 | bar: 1주차 1 일 to 1주차 3 화
| 문서 조회 화면 구현 | 문서 목록, 상세 페이지, 요약 다운로드 UI 구현 | 이슬 | 완료 | bar: 1주차 28 토 to 1주차 2 월
| 사용자 프로필 페이지 구현 | 사용자 프로필 조회 화면 구성 및 내 정보 표시 기능 구현 | 혜지 | 완료 | bar: 1주차 3 화 to 2주차 5 목
| 사용자명 변경 기능 구현 | 프로필 화면에서 사용자명 수정 및 반영 기능 구현 | 혜지 | 완료 | bar: 2주차 6 금
| 관리자 UI/UX 구현 | 관리자 페이지 화면 구성 | 지윤 | 완료 | bar: 2주차 7 토
| API 연동 구현(1) | Axios 에러(Exception, Validation) 파싱 구현 | 지윤 | 완료 | bar: 2주차 7 토
| API 연동 구현(2) | 공통 Axios 인스턴스 관리 및 Axios Interceptor 제어 구현 | 인수 | 완료 | bar: 2주차 5 목 to 2주차 6 금
테스팅 및 발표 | 백엔드 테스트 준비 | 인증 테스트 파일 정리 및 테스트 환경 재구성 | 공동 | bar: 2주차 10 화 to 3주차 11 수
| 기능 테스트 | 회원가입, 로그인, 업로드, 문서조회, 요약, 다운로드 기능 점검 | 공동 | bar: 2주차 10 화 to 3주차 11 수
| 예외 상황 테스트 | 인증 실패, 토큰 만료, 잘못된 파일 업로드, 이메일 인증 오류 확인 | 공동 | bar: 2주차 10 화 to 3주차 11 수
| 통합 실행 점검 | 프론트엔드, 백엔드, DB, Redis, Docker 전체 흐름 실행 검증 | 공동 | bar: 2주차 10 화 to 3주차 11 수
| 발표 자료 작성 | 프로젝트 개요, 아키텍처, 주요 기능, 시연 시나리오, 한계 및 개선점 정리 | 공동 | bar: 2주차 10 화 to 3주차 11 수
| 최종 발표 준비 | 역할 분담, 데모 순서 정리, 예상 질문 대비 | 지윤 | bar: 2주차 10 화